

**АДМИНИСТРАЦИЯ СУРГУТСКОГО РАЙОНА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ**

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 14 » апреля 2020 года № 197-р
 г. Сургут

Об утверждении комплекса мер

(«дорожной карты») по созданию

новых мест дополнительного образования

детей на территории Сургутского района

В соответствии с пунктом 6 приложения 36 постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 338-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Развитие образования"», на основании приказа Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.03.2020 № 347 «Об итогах конкурсного отбора муниципальных районов и городских округов на предоставление в 2020 году субсидии из бюджета автономного округа на создание новых мест дополнительного образования детей в пределах регионального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование"»:

 1. Утвердить комплекс мер («дорожную карту») по созданию новых мест дополнительного образования детей на территории Сургутского района.

 2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования Сургутский район.

 3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на директора департамента образования и молодёжной политики администрации Сургутского района.

Глава Сургутского района А.А. Трубецкой

Приложение к распоряжению

администрации Сургутского района

от «14» апреля 2020 года № 197-р

Комплекс мер («дорожная карта») по созданию новых мест дополнительного образования детей на территории Сургутского района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
| 1 | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания новых мест дополнительного образования детей на территории Сургутского района | департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района | приказ департамента образования и молодёжной политики администрации Сургутского района | 10.04.2020  |
| 2 | Формирование и утверждение перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест дополнительного образования детей на территории Сургутского района (инфраструктурный лист) | департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района | приказ департамента образования и молодёжной политики администрации Сургутского района | 15.04.2020  |
| 3 | Разработка и утверждение перечня и плана-графика создания новых мест дополнительного образования детей на территории Сургутского района | департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района | приказ департамента образования и молодёжной политики администрации Сургутского района | 20.04.2020  |
| 4 | Осуществление закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест дополнительного образования детей на территории Сургутского района | муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Сургутского района «Центр детского творчества» | акты оказанных услуг (работ), приемки товаров по заключенным контрактам (договорам) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг | 01.09.2020  |
| 5 | Закупка и налаживание оборудования и средств обучения для новых мест дополнительного образования детей на территории Сургутского района | муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Сургутского района «Центр детского творчества» | товарные накладные, акты приёмки работ | 25.08.2020  |
| 6 | Получение лицензии на образовательную деятельность по реализации образовательных программ в рамках созданных новых мест дополнительного образования детей на территории Сургутского района (при необходимости) | муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Сургутского района «Центр детского творчества» | лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей | 25.08.2020  |
| 7 | Повышение квалификации (профмастерства) педагогических работников, осуществляющих педагогическую деятельность на созданных новых местах дополнительного образования детей на территории Сургутского района | муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Сургутского района «Центр детского творчества» | документ о повышении квалификации | в течение срока осуществления педагогической деятельности на созданных новых местах дополнительного образования детей |
| 8 | Проведение мониторинга оснащённости средствами обучения и приведения площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей | департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района | по форме, определяемой ВПО НП «Образование» | 30.08.2020  |
| 9 | Осуществление набора детей на обучение по образовательным программам на новых местах дополнительного образования детей на территории Сургутского района | муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Сургутского района «Центр детского творчества» | локальный акт муниципального автономного учреждения дополнительного образования Сургутского района «Центр детского творчества» | 01.09.2020  |